Утверждаю

директор МОУ Тогульская  ООШ

____________________________

О. В. Бабченко

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению

федерального государственного

образовательного

стандарта  начального

общего образования (ФГОС НОО)

Шаг 1

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений  и дополнений образовательной системы школы

Шаг 2

Определение изменений и дополнений в образовательную систему школы

Шаг 3

Разработка единичных проектов изменений в сводную программу изменений и дополнений

Шаг 4

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы начальной ступени школы

Шаг 5

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе школы

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 1 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой

изменений и дополнений образовательной системы школы

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация изучения ФГОС начального общего образования членами совета, педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. | Постоянно |
| 2 | Мониторинг уровня готовности начальной школы в введению ФГОС | В течение года |
| 3 | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива начальной школы и отвечающего за информационной, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | Февраль 2011 г. |
| 4 | Создание рабочей группы в составе педагогов начальных классов и руководителей методических объединений среднего звена с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для начальной школы. | Февраль 2011 г. |
| 5 | Прохождение профессиональной переподготовки членов совета и учителей начальных классов по внедрению ФГОС | По графику |
| 6 | Утверждение плана работы по введению ФГОС | Январь 2011 г. |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 2 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Определение изменений и дополнений

в образовательную систему МОУ «ТООШ»

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
|  | Организационное обеспечение введения ФГОС |  |
| 1 | Рассмотрение вопросов введения ФГОС второго поколения на педагогическом Совете, МО учителей начальной школы | Ноябрь 2010 г. |
| 2 | Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы начального общего образования | Февраль 2011 г. |
| 3 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. | Февраль 2011 г. |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Июнь 2011 г. |
| 5 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Январь 2011 г. |
| 6 | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающая модель организации внеурочной деятельности обучающихся | Июнь 2011 г. |
| 7 | Разработка проекта Образовательной программы школы | Март 2011 г. |
| 8 | Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам четверти. | Март 2011 г. |
| 9 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | Октябрь 2011 г. |
| 10 | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике. | Ноябрь 2011 г. |
| 11 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти. | В течение года |
| 12 | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающихся семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных классов. | В течение года |
| 13 | Организация участия различных категорий педагогических работников в краевых, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС. | В течение года |
| 14 | Реализация региональных методических рекомендаций по духовно-нравственному развитию младших школьников в условиях введения ФГОС. | В течение года |
| 15 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС. | В течение года |
| 16 | Мониторинг введения ФГОС начального общего образования | В течение года |
| 17 | Организация отчетности по введению ФГОС. | В течение года |

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС

| 1 | Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | До сентября 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | По выходу рекомендаций |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | До августа 2011 г |

Информационное обеспечение введения ФГОС

| 1 | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах школьного сайта школы | В течение года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС НОО | Апрель 2011 г. |
| 3 | Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС НОО). | Январь- июнь 2011 г. |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода начальной школы на новые ФГОС. | В течение года |

Кадровое обеспечение введение ФГОС

| 1 | Анализ кадрового обеспечения для реализации ФГОС начального общего образования | Февраль 2011 г. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение тьютерского сопровождения внедрения ФГОС в школьном округе № 2 | До сентября 2011 г. |
| 3 | Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как информационного центра по введению ФГОС. | В течение года |
| 4 | Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других ОУ. | В течение года |
| 5 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Август 2011 г. |

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

| 1 | Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. | В течение года |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации Основной образовательной программы НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | В течение года |
| 3 | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО. | В течение года |
| 4 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение года |
| 5 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение года |

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГОВ № 3 и № 4 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Разработка единичных проектов изменений и сводной программы изменений и  дополнений

Разработка плана-графика изменений и дополнений образовательной системы

начальной ступени МОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»

Годы и месяцы  2011 г.

| № | Единичные проекты | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | О1 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка предметных образовательных программ | ** | ** | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка модели внеурочной деятельности Разработка программ курсов. | ** | ** | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка планируемых результатов | ** | ** | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка учебного плана | ** | ** | ** | ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания | ** | ** | ** | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни | ** | ** | ** | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования | ** | ** | ** | * |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ** | ** | * | * |

**   Продолжительность работы                                *  Резерв времени

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5 ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной системе

МОУ «Тогульская основная общеобразовательная школа»

| № п/п | Объект контроля | Субъект контроля | Сроки контроля | % выполнения | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Степень освоения педагогами новой образовательной программы | Завуч, руководитель рабочей группы | Октябрь 2011 г. |  | Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| 2 | Степень обеспеченности необходимыми материально-техническими ресурсами | Завуч, директор | август |  | Изучение документации |
| 3 | Проект образовательной программы школы: - разработка предметных образовательных программ; - разработка модели внеурочной деятельности; - разработка планируемых результатов; - разработка учебного плана; - разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания; - разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; - разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы начального образования. | Завуч, директор, члены рабочей группы | Июль, август |  | Изучение документации, круглые столы диспуты, собеседования |
| 4 | Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | Завуч, директор | июнь |  | Изучение документов |
| 5 | Определение межпредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти | завуч | В теч. года |  | Изучение документации, собеседование |
| 6 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся начальной школы на основе результатов диагностического мониторинга | завуч | октябрь |  | Изучение документации, собеседование |
| 7 | Определение гомогенных и гетерогенных групп на основе мониторинга обучающихся по русскому языку и математике | завуч | ноябрь |  | Собеседование |
| 8 | Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти | завуч | По графику |  | Тестирование |
| 9 | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы | директор | июль |  | Изучение документации |
| 10 | Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов | Директор, завуч | По графику |  | Собеседование |
| 11 | Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | постоянно |  |  |