Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Тогульская основная общеобразовательная школа»

Тогульского района Алтайского края

П Р И К А З

03.10.2019					                                                  №  78

Об утверждении дорожной карты

организации и проведения ГИА

На основании приказа Министерства образования и науки Алтайского края от 12.09.2019№ 1360 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и  среднего общего образования в Алтайском крае в 2020 году», приказа Комитета по образованию и делам молодежи Тогульского района №89 от 02.10.2019 приказываю:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МКОУ «Тогульская ООШ»в 2020 году.

2. Ответственной за УВР Ивашковой Г.И. обеспечить координацию исполнения плана.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение

к приказу

от 03.10.2019 № 78

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего образования в МКОУ «Тогульская ООШ»в 2019-20 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки |  |  | Ответственный | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение результатов ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году и обсуждение подготовки к проведению ГИА-2020 на методических объединениях | октябрь-ноябрь 2019 |  |  | Ивашкова Г.И. | обсуждение результатов, определение задач на 2020 год |  |
| 1.2 | Проведение совещания Итоги ОГЭ в МКОУ «Тогульская ООШ» | октябрь 2020 |  |  | Панова М.Л. | обсуждение результатов, определение задач на 2019 год |  |
| 2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9 по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки | В течение 2019-2020 учебного года |  |  | Учителя -предметники | Подготовка учащихся к ГИА |  |
| 2.2 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам | В соответствии с графиком |  |  | Ивашкова Г.И. | повышение профессионального уровня учителей |  |
| 2.3 | Участие в вебинарах | В соответствии с графиком |  |  | учителя-предметники | устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |  |
| 2.4 | Организация участия школы в ВПР (4,5,6,7,8 классы) | Март-май 2020 |  |  | Панова М.Л. |  |  |
| 3. Правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ГИА-9: - утверждение персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | май 2020 |  | Панова М.Л. |  | Формирование базы РИС ГИА |  |
| 3.3 | Приведение нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА- 9 в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | в течение учебного года |  | Панова М.Л. Ивашкова Г.И. |  | утвержденные нормативные акты |  |
| 4. Финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении ГИА | август, сентябрь 2020 |  | Панова М.Л. Гавшина В.С. |  | выплаченная компенсация |  |
| 5. Обучение лиц, привлекае1иых к проведению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в серии вебинаров для лиц, ответственных за проведение ГИА-9 по организации и проведению ГИА-9 |  | ноябрь 2019 февраль-апрель 2020 | работники ППЭ |  | повышение профессионального уровня |  |
| 5.2 | Участие в обучении по проведению ГИА-9: - уполномоченных представителей ГЭК- 9; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ |  | январь-апрель 2020 | уполномоченный представителей ГЭК- 9; руководитель ППЭ; технические специалисты ППЭ |  | сертификат об обучении |  |
| 5.3 | на муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА-9: - организаторов ППЭ |  | январь-апрель 2018 | Панова М.Л. |  | сертификат об обучении |  |
| 5.4 | Организация и проведение на инструктажей о порядке проведения ГИА с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА 9, ГИА-11 |  | для ГИА-9: апрель, май 2019 для ГИА-11: февраль-май 2019 | Панова П.Л. |  | отметки в журнале инструктажа |  |
| 5.5 | Участие в обучении руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА - 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. |  | ноябрь 2019 | Член ГЭК-11; руководитель ППЭ; технический специалист ППЭ |  | программа семинаров |  |
| 6. Организационное сопровождение ГИА-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2019 году из числа: - выпускников ОУ текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО; - выпускников прошлых лет; - - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов. |  | до 1 декабря 2019 | Лапина Т.И. |  | информация о количестве участников |  |
| 6.2 | Формирование сведений в региональной информационной системе обеспечения проведения ГИА-9 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: - списка ППЭ; - аудиторий ППЭ; - членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии и др. |  | в соответствии с Порядком проведения ГИА-9 графиком ФЦТ | Лапина Т.И. Панова М.Л. |  | своевременно сформированные сведения в РИС |  |
| 6.3 | Информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА-9 и ГИА-11; - сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА, их представление в Министерстово; - проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; - организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за хо- дом проведения ГИА-9 и ГИА 11 |  | январь - май 2020 в течение периода проведения ГИА - 9, ГИА — 11 за 3 дня до проведения экзамена в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Панова М.Л. |  | выдача удостоверений |  |
| 7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение: - родительских собраний в 9 классе - консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными представителями) |  | в течение года | Лапина Т.И. |  |  | обеспечение информирования участников ГИА |
| 7.2 | Размещение на сайте ОУ информации: по ГИА-9: - о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 |  | до 31.12.2019 до 31.12.2019 до 01.04.2020 до 20.03.2020 до 20.04.2020 | Степанов А.В. |  |  | своевременное информирование |
| 7.3 | Оформление информационного стенда по процедуре проведения ГИА - 9 |  | в течение года | Ивашкова Г.И. Лапина Т.И. |  |  | оформление информационных стендов |
| 7.5 | Работа школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА - 9 |  | в течение года | Панова М.Л. Дятчина О.Е. |  |  | планы работы |